附件1

**19个乡镇污水处理设施项目12月中旬进度情况表**

| **序号** | **县（市）区** | **乡镇及项目名称** | **规模(吨/日）** | | **管网长度（公里）** | | **计划总投资（万元）** | **2016年完成投资（万元）** | **2017年计划投资（万元）** | **今年累计完成投资（万元）** | **今年累计完成投资占年计划投资比例（%）** | **最新进展情况** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016年已建成** | **2017年计划建成** | **2016年已建成** | **2017年计划建成** |
| 1 | 长乐区 | 玉田镇污水处理设施 |  | 250 | 2 | 0.336 | 215 | 200 | 15 | 15 | 100% | 已建成，投入运行 | **已完工** |
| 2 | 罗联乡污水处理厂 |  | 1000 | 12.634 | 0 | 1850 | 1750 | 100 | 100 | 100% | 已建成，投入运行 | **已完工** |
| 3 | 福清市 | 新厝镇管网工程 |  |  | 0.4 |  | 220 | 215 | 5 | 5 | 100% | 已完工 | **已完工** |
| 4 | 闽侯县 | 鸿尾乡污水处理厂及配套管网工程 |  | 2500 | 0.4 | 4.7 | 3916.17 | 556 | 3360.17 | 3360.17 | 100% | 完工待验收，已通水 | **已完工** |
| 5 | 竹岐乡污水处理厂及配套管网工程 |  | 10000 | 0 | 6.7 | 12363.94 | 1839 | 8000 | 8000 | 100% | 厂区已完工；配套管网已累计完成9.3公里，试通水 | **已完工** |
| 6 | 尚干镇村庄居民污水接驳工程 |  |  | 0.953 | 0.077 | 608 | 580 | 28 | 28 | 100% | 已完工 | **已完工** |
| 7 | 罗源县 | 中房镇污水处理站 | 400 |  | 1.6 |  | 384 | 384 |  |  |  | 已建成，投入运行 | **已完工** |
| 8 | 鉴江镇污水处理站 | 800 |  | 0.93 |  | 385 | 385 |  |  |  | 已建成，投入运行 | **已完工** |
| 9 | 碧里乡污水处理站 | 500 |  | 1.68 |  | 602 | 602 |  |  |  | 已建成，投入运行 | **已完工** |
| 10 | 西兰乡污水处理站（墩厝村、石别下村、寿桥村各1个） |  | 300 |  | 3.27 | 820 | 0 | 820 | 820 | 100% | 设施已建成，完成4.75公里管网建设，试通水 | **已完工** |
| 11 | 洪洋乡污水处理站（洪洋村、曹营村各1个） |  | 200 |  | 2.07 | 546.58 |  | 546.58 | 546.58 | 100% | 设施已建成，完成3.41公里管网建设，试通水 | **已完工** |
| 12 | 闽清县 | 梅溪镇污水处理厂 | 5000 |  | 4.9 | 0.7 | 8000 | 5800 | 2200 | 2200 | 100.0% | 已完工，试运行 | **已完工** |
| 13 | 白中镇生活污水管网工程 |  |  | 8 | 7 | 5000 | 3000 | 2000 | 2000 | 100.0% | 已完工 | **已完工** |
| 14 | 三溪乡污水处理设施 |  | 150 |  | 1.1 | 696 | 0 | 696 | 696 | 100.0% | 已建成，投入运行 | **已完工** |
| 15 | 省璜镇污水处理设施 |  | 250 | 2 | 2 | 600 | 0 | 600 | 772.2 | 128.7% | 已建成，投入运行 | **已完工** |
| 16 | 永泰县 | 清凉镇污水管网工程 |  |  | 6.5 |  | 1544 | 1544 |  |  |  | 2016年已完工 | **已完工** |
| 17 | 东洋乡污水处理设施 | 300 |  | 1.89 |  | 696 | 696 |  |  |  | 2016年已完工 | **已完工** |
| 18 | 塘前乡生活污水管网工程 |  |  |  | 8 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 100.0% | 完成污水管网铺设8公里。 | **已完工** |
| 19 | 葛岭镇生活污水管网工程 |  |  |  | 15.82 | 5653 |  | 5653 | 5653 | 100% | 完成污水管网铺设15.82公里。 | **已完工** |
| 合计 | | | 7000 | 14650 | 43.887 | 51.773 | 47099.69 | 17551 | 27023.75 | 27590.2 | 102.1% |  |  |

附件2

**71921户三格化粪池新建改造任务12月中旬进度情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市）区 | 任务总数（户） | 任务到户数（户） | 开工总数（户） | 完工总数（户） | 开工率（%） | 完工率（%） | 备注 |
| 1 | 仓山区 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100.0% | 100.0% | 未列入省级任务 |
| 2 | 晋安区 | 3388 | 3388 | 3388 | 3388 | 100.0% | 100.0% |  |
| 3 | 马尾区 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 100.0% | 100.0% |  |
| 4 | 长乐区 | 9707 | 9707 | 9707 | 9707 | 100.0% | 100.0% |  |
| 5 | 福清市 | 10547 | 10547 | 10547 | 10547 | 100.0% | 100.0% |  |
| 6 | 闽侯县 | 6353 | 6353 | 6353 | 6353 | 100.0% | 100.0% |  |
| 7 | 连江县 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 100.0% | 100.0% |  |
| 8 | 罗源县 | 8893 | 8893 | 8893 | 8893 | 100.0% | 100.0% |  |
| 9 | 闽清县 | 10495 | 10495 | 10495 | 10495 | 100.0% | 100.0% |  |
| 10 | 永泰县 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 100.0% | 100.0% |  |
|  | 合计 | 71921 | 71921 | 71921 | 71921 | 100.0% | 100.0% | 已于11月底全面完工 |

附件3

**661个行政村污水治理12月中旬进度情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市）区 | 村庄治理任务数（个） | 完成情况 | | | | 具体进展情况 | | | | | | | | | | 备注 |
| 未启动治理数（个） | 正在治理数（个） | 完成治理数（个） | 完工率（%） | 三格化粪池 | | | 小型污水处理设施（含配套管网） | | | | 截污管网（接入城镇污水处理厂） | | |
| 任务数（户） | 完工数（户） | 完成任务比例（%） | 数量（个） | 计划投资（万元） | 完成投资（万元） | 完成计划投资比例（%） | 计划长度（米） | 完成长度（米） | 完成任务比例（%） |
| 一 | 仓山区 | 40 | 0 | 0 | 40 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 晋安区 | 35 | 0 | 0 | 35 | 100% | 2440 | 2440 | 100.00% | 9 | 730 | 730 | 100.0% |  |  |  |  |
| 三 | 马尾区 | 14 | 0 | 0 | 14 | 100% | 1208 | 1208 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 高新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 长乐区 | 64 | 0 | 0 | 64 | 100% | 9707 | 9707 | 100.00% |  |  |  |  | 8200 | 8200 | 100.0% |  |
| 六 | 福清市 | 159 | 0 | 0 | 159 | 100% | 9995 | 9995 | 100.00% | 12 | 293 | 293 | 100.0% | 7800 | 7829 | 100.37% |  |
| 七 | 闽侯县 | 81 | 0 | 0 | 81 | 100% | 7525 | 7525 | 100.00% |  |  |  |  | 3300 | 3300 | 100.0% |  |
| 八 | 连江县 | 70 | 0 | 0 | 70 | 100% | 7666 | 7666 | 100.00% | 11 | 728 | 728 | 100.0% | 21230 | 21230 | 100.0% |  |
| 九 | 罗源县 | 53 | 0 | 0 | 53 | 100% | 8893 | 8893 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 闽清县 | 82 | 0 | 0 | 82 | 100% | 6325 | 6325 | 100.00% |  |  |  |  | 7511 | 7811 | 103.99% |  |
| 十一 | 永泰县 | 63 | 0 | 0 | 63 | 100% | 6180 | 6180 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 661 | 0 | 0 | 661 | 100% | 59939 | 59939 | 100.00% | 32 | 1751 | 1751 | 100.0% | 48041 | 48370 | 100.7% |  |

说明：本表未统计661个行政村污水治理任务以外的其它村庄三格化粪池新建改造项目。