## Sheet1
附件：
中央财政支持住房租赁市场发展试点项目
序号 | 区域 | 企业名称 | 项目地址 | 项目名称 | 套数 | 面积 （万平方米） | 补助金额 （万元） | 工作进度 | 进度情况 | 备注
1 | 晋安区 | 福州文化旅游建设发展有限公司（国有） | 晋安区绕城高速以北，斗顶水库以东，斗顶新苑地块 | 江南晴岚公寓 （宗地2021-74号） | 534 | 2.25 | 2250 | 正在办理规划设计手续，计划12月份取得工规 | 取得用规，6月15日取得总平 | 新建项目，补助标准1000元/平方米
2 | 晋安区 | 福州星著实业发展有限公司 | 晋安区连江路东侧、福马路南侧连潘旧改项目 | 蔷薇星宸租赁住房 （宗地2021-73号） | 432 | 2.1551 | 2155.05 | 正在办理规划设计手续，计划5月份开工 | 取得工规，预计6月15日取得施工证
3 | 晋安区 | 福州前屿梅园投资有限公司 | 晋安区红光路南侧，中辉新苑东侧三创园用地。 | 梅园公社租赁住房 （宗地2022-14号） | 511 | 2.4208 | 2420.8 | 正在办理规划设计手续，计划12月份开工 | 取得用规，预计6月15日取得总平
4 | 晋安区 | 福州中寓投资有限公司 | 晋安区前横路东侧，安铺路南侧 | 和寓公馆租赁住房 （宗地2022-15号） | 340 | 1.5238 | 1523.812 | 正在办理规划设计手续，计划6月份取得工规 | 取得总平，预计5月30日桩基施工证
5 | 马尾区 | 福州市马尾区房地产开发有限公司（国有） | 马尾区快安上德村 | 青春美寓租赁住房 （马宗地2021-09号） | 441 | 2.2263 | 2226.34 | 正在办理规划设计手续，计划5月份开工 | 取得工规，预计5月30日取得施工许可证
6 | 仓山区 | 福州新榕金江置业发展有限公司（国有） | 仓山区城门镇林铺路与下洋路交叉口东南侧 | 金樾三江租赁住房 （宗地2021-43号） | 550 | 2.5 | 2500 |  | 预计8月取得工程规划许可证
小计 |  |  |  |  | 2808 | 13.076 | 13076.002
备注：以上项目套数、面积和补助金额为初步设计数据，将按照项目不动产登记数据进行最终核算。