## 发文
附件
福州市城乡建设局关于2022年10月份房屋建筑工程项目经理不到岗及技术管理人员信息未报送情况汇总表
序号 | 项目名称 | 建设单位名称 | 施工企业名称 | 项目经理 | 建造师注册证编号 | 连续5天及以上未到岗 | 连续5天及以上未到岗具体日期 | 备注
1 | 福建省森林消防总队机关备勤房建设项目 | 福建省森林消防总队 | 中铁二十局集团有限公司 | 吴志刚 | 陕1612018201901065 | 是 | 2022年10月01日-2022年10月22日 | 技术管理人员信息未报送且未到岗采集签名信息；
2 | 福州市螺洲中学项目（一期） | 福州市螺洲中学 | 鑫中坤建设工程有限公司 | 杨玉明 | 闽1352015201616225 | 是 | 2022年09月01日-2022年10月22日 | 技术管理人员信息未报送且未到岗采集签名信息；
3 | 桂湖消防站 | 福州市消防救援支队 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 洪巧玲 | 鄂142181901380 | 是 | 2021年08月04日-2022年10月22日 | 技术管理人员信息未报送且未到岗采集签名信息；
4 | 福建亚升投资集团有限公司总部大楼桩基工程 | 福建亚升实业有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 邹建宏 | 闽1352013201308885 | 是 | 2022年10月01日-2022年10月22日 | ——
5 | 福建希尔顿假日大酒店一、二期 | 福建希尔顿假日大酒店有限公司 | 重庆市御临建筑工程有限公司 | 袁强 | 渝150202101469 | 是 | 2022年10月01日-2022年10月22日 | ——
6 | 福州市鳌兴油气合建站及清洁能源出租车服务站（油气合建站部分） | 福州市华榕清洁能源发展有限公司 | 福建广睿达建设工程管理有限公司 | 叶贤藤 | 闽235060701564 | 是 | 2022年07月31日-2022年10月22日 | ——
7 | 融信公馆（地块一） | 福建融飞翔房地产开发有限公司 | 福建省荔隆建设工程有限公司 | 林杰 | 闽1352021202200802 | 是 | 2022年09月23日-2022年10月22日 | ——
8 | 嵩霖幼儿园 | 福州嵩霖建设有限公司 | 平潭恒鼎建业建筑工程有限公司 | 邱春水 | 闽135131410115 | 是 | 2022年10月01日-2022年10月22日 | ——
9 | 福州市公安局三叉街派出所 | 福州市建设发展集团有限公司 | 福建易凯建设有限公司 | 程道雏 | 闽2352011201132684 | 是 | 2022年10月03日-2022年10月08日 2022年10月10日-2022年10月22日 | ——
10 | 天盟大厦 | 福州市天平数码科技有限公司 | 中建八局第一建设有限公司 | 耿纪民 | 鲁1372019202003131 | 是 | 2022年10月02日-2022年10月22日 | ——
11 | 国网福建电力公司旧生产综合楼综合改造项目 | 国网福建省电力有限公司 | 厦门华丽设计装修工程有限公司 | 黄道炳 | 闽1312015201604072 | 是 | 2022年10月01日-2022年10月17日 | 设备安装施工员林超未到岗采集签名信息；
12 | 锦毓公馆 | 福州中和投资发展有限公司 | 飞阳建设工程有限公司 | 黄龙 | 闽2352019201906505 | 是 | 2022年10月01日-2022年10月21日 | 技术负责人黄竹儒职称询证已发函，未回函；技术负责人黄竹儒、土建施工员陈志福未到岗采集签名信息；
13 | 奥体新天地花园G21地块幼儿园、奥体新天地花园G06地块（2-13号楼及地下室） | 福州市融锦欣泰房地产开发有限公司 | 平潭恒鼎建业建筑工程有限公司 | 方里圆 | 闽 1352017201821142 | 是 | 2022年10月01日-2022年10月05日 | ——
14 | 福州市晋安区医院改扩建项目（二期） | 福州市晋安区医院 | 中建海峡建设发展有限公司 | 郑岂凡 | 闽135111206230 | 是 | 2022年09月27日-2022年10月03日 | ——
15 | 首开紫樾花园（一区）-二区 | 福州首开瑞泰房地产开发有限公司 | 福建六建集团有限公司 | 许远彬 | 闽1352016201719772 | 是 | 2022年10月01日-2022年10月07日 | 安全员张泓变更为林枫榕变更材料的未提交；
16 | 福建师范大学仓山校区长安山5号楼加固修缮工程 | 福建师范大学 | 福建友丰建筑工程有限公司 | 林柯真 | 闽2352006200806828 | 是 | 2022年10月01日-2022年10月07日 | ——
17 | 福州市第一医院离退休干部专用门诊及病房改造工程 | 福州市第一医院 | 中建力天集团有限公司 | 林巍 | 闽2352008200921348 | 是 | 2022年10月01日-2022年10月07日 | 缺技术管理人员信息登记表、拟派驻项目现场人员配备表、技术管理人员信息未在公开平台上关联、设备安装施工员与土建质量员信息；技术负责人杜添成职称信息不属实；除项目经理外，其余技术管理人员未到岗采集签名信息；
18 | 浦下刘氏宗祠安置项目 | 福州市仓山区盖山镇浦下经济合作社管理委员会 | 福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 颜振光 | 闽2352019201906140 | 是 | 2022年10月01日-2022年10月07日 | 缺设备安装施工员郑义锋、土建施工员陈仕龙、质量员曾佳佳社保缴纳凭证；设备安装施工员郑义锋、土建施工员陈仕龙、质量员曾佳佳未到岗采集签名信息；
19 | 锦绣水乡E地块E-01～03、05～13、15～23、25～33、35～43、45～53#楼及相应地下室 | 福州市房地产开发总公司 | 中城建设有限责任公司 | 徐成长 | 沪131151604085 | 是 | 2022年10月03日-2022年10月07日 | ——
20 | 璟云公馆 | 福州兆裕房地产开发有限公司 | 福建鑫陆建设集团有限公司 | 林星锋 | 闽135192001209 | 是 | 2022年10月01日-2022年10月05日 | ——
21 | 福州桂湖生态温泉城（桂湖温泉主题旅游中心）F-04地块 | 福建融汇置业有限公司 | 福建六建集团有限公司 | 杨挺 | 闽1352014201410428 | 是 | 2022年10月01日-2022年10月07日 | ——
22 | 缦云公馆 | 福州兆硕房地产开发有限公司 | 福能联信建设集团有限公司 | 周善露 | 闽1352013201308268 | 是 | 2022年10月01日-2022年10月05日 | ——
23 | 和鸣公馆 | 福州兆瑞房地产开发有限公司 | 厦门通正建设有限公司 | 张开亮 | 闽135171823582 | 是 | 2022年09月30日-2022年10月04日 | ——
24 | 前田湖西苑 | 福州鑫宏创实业有限公司 | 佛山市建筑集团有限公司 | 邹俊杰 | —— | —— | —— | 缺技术管理人员信息登记表、拟派驻项目现场人员配备表、技术负责人职称证书、技术管理人员岗位证书；除项目经理外其余技术管理人员未到岗采集签名信息；
25 | 福州恒大滨江左岸J地块(一期)、K地块、I地块 | 福州恒璟天置业有限公司 | 福建省东风建筑工程有限公司 | 陈冠雄 | —— | —— | —— | 安全员郑思强变更为吴明逸、水电施工员林銮娇变更为林亮、土建施工员沈煌斌变更为黎健铭、材料员陈佳兴变更为孙海霞的变更材料未提交；技术管理人员信息未报送；
26 | 首融公馆 | 福州首融沣泽置业有限公司 | 北京城建五建设集团有限公司 | 肖建良 | —— | —— | —— | 未对接省劳务实名制平台；土建施工员谭海春、安全员孔伟洲、安全员李省伟、土建质量员白亚辉未到岗采集签名信息；
27 | 福州世茂帝封江2020-23地块（三期C地块） | 福州茂洲置业有限公司 | 福建恒宏坤建设工程有限公司 | 吴英仰 | —— | —— | —— | 全体技术管理人员未到岗采集签名信息；
28 | 金城花园三期 | 福建华商房地产开发有限公司 | 福建六建集团有限公司 | 林永凡 | —— | —— | —— | 质量员江俊峰变更为翁锦虹的变更材料未提交；
29 | 九星公馆 | 福建九洲之星旅游发展有限公司 | 福建荣安建筑有限公司 | 彭成 | —— | —— | —— | 安全员何惠亮未到岗采集签名信息；
30 | 花满庭项目S2#楼及其地下室 | 福州融侨和众房地产开发有限公司 | 福建省二建建设集团有限公司 | 周思源 | —— | —— | —— | 缺开立单位银行结算账户申请书、技术负责人职称信息；全体技术管理人员未到岗采集签名信息；
31 | 云洲郡C区、B区B3#、B5#楼（B5区盖板）、B区B1#、B2#楼（B6区盖板） | 福州首融房地产开发有限公司 | 福建省凡士建设集团有限公司 | 郑智敏 | —— | —— | —— | 水电施工员项兴镇变更为陈崇辉变更材料未提交；
32 | 福晟钱隆双玺B区 | 福州钱隆鼎晟房地产开发有限公司 | 福建省明通建设集团有限公司 | 郑思伟 | —— | —— | —— | 水电施工员钟丽玉变更为陈芳凤、项目技术负责人由吕明变更为温玉峰、安全员由徐家文变更为何启源、质量员钟连玉变更为陈舒的变更材料未提交；
33 | 雅居乐雅榕苑 | 福州雅福房地产开发有限公司 | 福建省明通建设集团有限公司 | 陈彬强 | —— | —— | —— | 水电施工员由林栋樑变更为刘鸿炜变更材料未提交；
34 | 邮电公寓结构加固工程（主楼） | 中国邮政集团公司福建省分公司 | 福建省特种土木工程有限公司 | 陈志坚 | —— | —— | —— | 缺技术管理人员信息登记表、农民工工资专用账户、技术负责人职称信息；除项目经理外，其余技术管理人员信息未到岗采集签名信息；
35 | 福建省肿瘤医院放疗中心加速器机房改扩建工程一期项目 | 福建省肿瘤医院 | 福建盈融建设工程有限公司 | 钟汉尧 | —— | —— | —— | 缺技术管理人员信息登记表、5名技术管理人员社保缴纳凭证、劳务实名制管理计划、农民工工资专用账户；未对接省劳务实名制平台；全体技术管理人员未到岗采集签名信息；
36 | 淮安会议中心二期 | 福州市建设发展集团有限公司 | 福州建工集团有限公司 | 方翔 | —— | —— | —— | 缺农民工工资专用账户；
37 | 北纬25度三期18#-23#、25#-29# | 福建心家泊房地产开发有限公司 | 福州日晖建筑工程有限公司 | 郑辉 | —— | —— | —— | 未对接省部劳务实名制平台；
38 | 福州新权南路综合发展项目 | 福建嘉里国际贸易中心有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 王东发 | —— | —— | —— | 技术负责人刘福岗的职称询证已发函,未回函；
39 | 中海悦湖郡B、C地块 | 福州中海海逸地产有限公司 | 福建巨铸集团有限公司 | 胡冰芳 | —— | —— | —— | 技术负责人陈福灯未到岗采集签名信息。
备注：疫情期间（2022年10月23日-2022年10月31日），项目经理考勤、技术管理人员信息报送暂不纳入统计。